## ファイル一覧
ステータス | 内部設計書 ファイル一覧
|  | 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者 | 支援
未着手 |  | 1 | java | model | Users.java | usersテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 佐々木尚輝
着手済み |  | 2 | java | model | Event.java | eventテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 佐々木尚輝
待ち状態 |  | 3 | java | model | EventUser.java | event_userテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 佐々木尚輝
未テスト |  | 4 | java | model | Prefecture.java | prefectureテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 佐々木尚輝
完了 |  | 5 | java | model | Communication.java | communicationテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 佐々木尚輝
|  | 6 | java | model | Comment.java | commentテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 佐々木尚輝
|  | 7 | java | model | Icon.java | iconテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 佐々木尚輝
|  | 8 | java | model | UserPrefecture.java | user_prefectureテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 佐々木尚輝
|  | 9 | java | dao | UsersDAO.java | usersテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14 |  | 80% | 着手済み | 佐々木尚輝
|  | 10 | java | dao | EventDAO.java | eventテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-14 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 岡崎一志 | 佐々木尚輝
|  | 11 | java | dao | EventUserDAO.java | event_userテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-14 | 2024-06-18
|  | 12 | java | dao | PrefectureDAO.java | prefectureテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-14 | 2024-06-18
|  | 13 | java | dao | CommunicationDAO.java | communicationテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-14 | 2024-06-18
|  | 14 | java | dao | CommentDAO.java | commentテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-14 | 2024-06-18
|  | 15 | java | dao | IconDAO.java | iconテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-14 | 2024-06-18
|  | 16 | java | dao | UserPrefectureDAO.java | user_prefectureテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-14 | 2024-06-18
|  | 17 | java | Servlet | LoginServlet | ログイン画面初期表示。ログイン処理用。 | 2024-06-17 | [5 empty] | 福岡竜大
|  | 18 | java | Servlet | LogoutServlet | ログイン画面に遷移。ログアウト処理用。(※1) | 2024-06-17 | [5 empty] | 福岡竜大
|  | 19 | java | Servlet | RegistUserServlet | 登録画面初期表示。新規登録用。 | 2024-06-17 | [5 empty] | 福岡竜大
|  | 20 | java | Servlet | TopServlet | トップ画面初期表示用 | 2024-06-17 | [5 empty] | 岡崎一志
|  | 21 | java | Servlet | ProfileServlet | プロフィール画面初期表示。プロフィール更新用 | 2024-06-17 | [5 empty] | 藤川開斗
|  | 22 | java | Servlet | CreatEventServlet | イベント作成画面初期表示。イベント登録用。 | 2024-06-17 | [5 empty] | 佐々木尚輝
|  | 23 | java | Servlet | ReviewServlet | レビュー画面初期表示。レビュー内容登録用。 | 2024-06-17 | [5 empty] | 福岡竜大
|  | 24 | java | Servlet | IconServlet | アイコン設定画面初期表示。設定アイコン更新用。 | 2024-06-17 | [5 empty] | 佐々木尚輝
|  | 25 | java | Servlet | BeforeJoinDetailServlet | イベント詳細（未参加）画面初期表示。参加登録用。 | 2024-06-17 | [5 empty] | 紺野由夏
|  | 26 | java | Servlet | JoinDetailServlet | イベント詳細（参加）画面初期表示。コミュニケーション登録用。 | 2024-06-17 | [5 empty] | 紺野由夏
|  | 27 | java | Servlet | AdminDetailServlet | イベント詳細（主催者）画面初期表示。募集完了・キャンセル処理用。 | 2024-06-17 | [5 empty] | 紺野由夏
|  | 28 | java | Servlet | JoinEventListServlet | 参加イベント一覧表示用(※1) | 2024-06-17 | [5 empty] | 藤川開斗
|  | 29 | java | Servlet | AdminEventListServlet | 作成イベント一覧表示用(※1) | 2024-06-17 | [5 empty] | 藤川開斗
|  | 30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp | 2024-06-17 | [5 empty] | 福岡竜大
|  | 31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | regist.jsp | 新規登録画面用jsp | 2024-06-17 | [5 empty] | 福岡竜大
|  | 32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップ画面用jsp | 2024-06-17 | [5 empty] | 岡崎一志
|  | 33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | profile.jsp | プロフィール画面用jsp | 2024-06-17 | [5 empty] | 藤川開斗
|  | 34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | createEevent.jsp | イベント作成画面用jsp | 2024-06-17 | [5 empty] | 佐々木尚輝
|  | 35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | review.jsp | レビュー画面用jsp | 2024-06-17 | [5 empty] | 福岡竜大
|  | 36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | icon.jsp | アイコン設定画面用jsp | 2024-06-17 | [5 empty] | 佐々木尚輝
|  | 37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | eventDetail.jsp | イベント詳細（未参加、参加、主催者）用jsp | 2024-06-17 | [5 empty] | 紺野由夏
|  | 38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | JoinDetail.jsp | イベント詳細（参加）用jsp | 2024-06-17 | [5 empty] | 紺野由夏
|  | 39 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | AdminDetail.jsp | イベント詳細（主催者）用jsp | 2024-06-17 | [5 empty] | 紺野由夏
|  | 40 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | joinEventList.jsp | 参加イベント一覧用jsp(※1) | 2024-06-17 | [5 empty] | 藤川開斗
|  | 41 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | adminEventList.jsp | 作成イベント一覧用jsp(※1) | 2024-06-17 | [5 empty] | 藤川開斗
|  | 42 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 2024-06-14 |  | 50% |  | 福岡竜大
|  | 43 | css | WebContent/css | regist.css | 新規登録画面用css | 2024-06-14 | 2024-06-16 |  |  |  |  | 福岡竜大
|  | 44 | css | WebContent/css | top.css | トップ画面用css | 2024-06-14 | 2024-06-16 |  |  | 20% |  | 岡崎一志
|  | 45 | css | WebContent/css | profile.css | プロフィール画面用css | 2024-06-14 | 2024-06-16 |  |  |  |  | 藤川開斗
|  | 46 | css | WebContent/css | create_eevent.css | イベント作成画面用css | 2024-06-14 | 2024-06-16 |  |  |  |  | 佐々木尚輝
|  | 47 | css | WebContent/css | review.css | レビュー画面用css | 2024-06-14 | 2024-06-16 |  |  |  |  | 福岡竜大
|  | 48 | css | WebContent/css | icon.css | アイコン設定画面用css | 2024-06-14 | 2024-06-16 |  |  |  |  | 佐々木尚輝
|  | 49 | css | WebContent/css | event_detail.css | イベント詳細（未参加、参加、主催者）画面用css | 2024-06-14 | 2024-06-16 |  |  | 40% |  | 紺野由夏
|  | 50 | css | WebContent/css | list.css | 一覧系用css(※1) | 2024-06-14 | 2024-06-16 |  |  |  |  | 紺野由夏
|  | 51 | css | WebContent/css | common.css | 共通画面用css | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 40% |  | 紺野由夏
|  | 52 | javascript | WebContent/js | prefecture.js | 都道府県モーダル表示用 | 2024-06-19 |  | 2024-06-14 |  | 60% |  | 藤川開斗
|  | 53 | javascript | WebContent/js | review_parameter.js | レビュー項目パラメーターのグラフ表示用 | 2024-06-19 | [5 empty] | 福岡竜大 | 佐々木尚輝
|  | 54 | javascript | WebContent/js | event_detail.js | コミュニケーションエリア非同期通信、参加者モーダル表示用 | 2024-06-19 | [5 empty] | 紺野由夏
|  | 55 | javascript | WebContent/js | weather_news.js | 天気予報表示用 | 2024-06-19 |  | 2024-06-14 |  | 60% |  | 岡崎一志
|  | 56 | javascript | WebContent/js | map.js | 地図表示用 | 2024-06-19 | [5 empty] | 藤川開斗
※1：2024/6/14追加