## 月間
| 2024 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 紺野 由夏 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 紺野 由夏 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2024-06-08 |  |  |  |  | 更新日 |  |  |  | 2024-06-08
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30
|  |  |  | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 担当 | 支援 | 達成度（％）
ビルド | 各種DB構築 | [35 empty] | 0%
| 開発環境構築 | [35 empty] | 0%
| 担当割当 | [35 empty] | 0%
| プログラム統合 | [35 empty] | 0%
| アプリ完成 | [35 empty] | 0%
デザイン | サイト構成 | [35 empty] | 0%
| ページ資料 | [35 empty] | 0%
| デザイン | [35 empty] | 0%
| コンテンツ入力 | [35 empty] | 0%
開発 | ログイン | [35 empty] | 0%
| ログイン | [35 empty] | 0%
| ※パスワードリセット | [35 empty] | 0%
| 新規登録 | [35 empty] | 0%
| プロフィール登録更新 | [35 empty] | 0%
| アイコン解除 | [35 empty] | 0%
| 開催イベント作成 | [35 empty] | 0%
| イベント閲覧 | [35 empty] | 0%
| コミュニケーション機能 | [35 empty] | 0%
| 開催場所表示 | [35 empty] | 0%
| マッチング | [35 empty] | 0%
| ※イベント検索 | [35 empty] | 0%
納品 | アプリ発表会準備 | [35 empty] | 0%
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定
講義あり
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
コーディング
チーム作業
外部設計
内部設計
開発環境
(ルール等)
デザイン
流し込み
DB構築
コーディング
コーディング調整
プログラム調整
品質テスト
コーディング
リハ
発表

## 週間_第1週
| 2024年6月 第1週 工程表 |  |  |  | 責任者 |  | 紺野由夏 |  |  | 作成者 |  | 紺野由夏 |  | 作成日 |  | 更新日
|  | 曜日 | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金
|  | 日 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7
|  | 時間 | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | 担当者 | 支援 | 達成度(%)
ビルド | 各種DB構築 | 担当者: 岡崎一志
| 開発環境構築 | 担当者: 佐々木尚輝
| 担当割り当て | 担当者: 紺野由夏 | 佐々木尚輝
プログラム統合
アプリ完成
デザイン | サイト構成 | 担当者: 佐々木尚輝
| デザイン | 担当者: 福岡竜大
| ページ資料 | 担当者: 藤川開斗
| コンテンツ入力 | 担当者: 藤川開斗
開発 | ログイン | bar: 担当者
ログイン | bar: 担当者
※パスワードリセット | bar: 担当者
新規登録 | bar: 担当者
プロフィール登録 | bar: 担当者
アイコン解除 | bar: 担当者
開催イベント作成 | bar: 担当者
イベント閲覧 | bar: 担当者
コミュニケーション | bar: 担当者
開催場所表示 | bar: 担当者
マッチング | bar: 担当者
※イベント検索 | bar: 担当者
納品 | 発表会準備
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定
座学
【座学】
チーム立ち上げ
GitHub演習等
【座学】
要件定義
【座学】
外部設計
要件定義作成
外部設計

## 週間_第2週
| 2024年6月 第2週 工程表 |  |  |  | 責任者 |  | 紺野由夏 |  |  | 作成者 |  | 紺野由夏 |  | 作成日 | 2024-06-08 | 更新日 | 2024-06-08
|  | 曜日 | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金
|  | 日 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
|  | 時間 | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | 担当者 | 支援 | 達成度(%)
ビルド | 各種DB構築 | bar: PM; PM to AM
開発環境構築 | bar: PM; PM to AM
担当割り当て
プログラム統合
アプリ完成
デザイン | サイト構成 | bar: PM; PM to PM
デザイン | bar: PM; PM to AM
ページ資料 | bar: PM; PM to PM
コンテンツ入力
開発 | ログイン
ログイン
※パスワードリセット
新規登録
プロフィール登録
アイコン解除
開催イベント作成
イベント閲覧
コミュニケーション
開催場所表示
マッチング
※イベント検索
納品 | 発表会準備
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定
座学
【座学】
内部設計
【座学】
プログラミング
外部設計
内部設計
コーディング
DB構築

## 週間(原本)
| 2024年6月 第 週 工程表 |  |  |  | 責任者 |  | 紺野由夏 |  |  | 作成者 |  | 紺野由夏 |  | 作成日 |  | 更新日
|  | 曜日 | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金
日
|  | 時間 | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | 担当者 | 支援 | 達成度(%)
ビルド | 各種DB構築
開発環境構築
担当割り当て
プログラム統合
アプリ完成
デザイン | サイト構成
デザイン
ページ資料
コンテンツ入力
開発 | ログイン
ログイン
※パスワードリセット
新規登録
プロフィール登録
アイコン解除
開催イベント作成
イベント閲覧
コミュニケーション
開催場所表示
マッチング
※イベント検索
納品 | 発表会準備
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定