## 6月1日
| 2024 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 紺野 由夏 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 紺野 由夏 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2024-06-05 |  |  |  |  | 更新日
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30
|  |  |  | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 担当 | 支援 | 達成度（％）
ビルド | 各種DB構築 | [35 empty] | 0%
| 開発環境構築 | [35 empty] | 0%
| 担当割当 | [35 empty] | 0%
| プログラム統合 | [35 empty] | 0%
| アプリ完成 | [35 empty] | 0%
デザイン | サイト構成 | [35 empty] | 0%
| ページ資料 | [35 empty] | 0%
| デザイン | [35 empty] | 0%
| コンテンツ入力 | [35 empty] | 0%
開発 | システム開発全体 | [35 empty] | 0%
| ToDO登録画面 | [35 empty] | 0%
| ToDO表示 | [35 empty] | 0%
| Task一覧・検索 | [35 empty] | 0%
| カレンダー入力 | [35 empty] | 0%
| 警告画面 | [35 empty] | 0%
| マイページ | [35 empty] | 0%
| ログイン画面 | [35 empty] | 0%
納品 | アプリ発表会準備 | [35 empty] | 0%
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定
デザイン流し込み
リハーサル
デザイン＆プログラムのコーディング
デザイン流し込み
デザイン流し込み
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
コーディング
コーディング
コーディング調整
プログラム調整
品質テスト
デザイン流し込み
発表
コーディング作業などの
詳細スケジュールは
要件定義終了後に検討予定です